ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

проведения независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг

учреждением  в 2020году

за 2021 года.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11г.Баксана» |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Недостаточность информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении ОУ и на официальном сайте. | Назначить ответственного за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (приказ по ОУ) | Февраль 2022г. | Мамхегов М.Р., директор | Назначено ответственное лицо – заместитель директора по УВР Березгова Г.Х. | Февраль 2022г. |
|  | Провести мониторинг сайта школы. По итогам представить информацию директору школы. | Февраль 2022г. | Березгова Г.Х. – заместитель директора по УВР, Шуков Д.В. – инженер-электронщик | Проведен мониторинг сайта школы | Февраль 2022г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Несоответствие условий оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг, отвечающих потребностям получателей | -оформить тематические выставки, стенды для размещения поздравлений, приветствий, обращений к обучающимся, родителям и т.д. | Март 2022 | Березгова Г.Х. – заместитель директора по УВР | Оформлены тематические выставки, стенды для размещения поздравлений, приветствий, обращений к обучающимся, родителям и т.д. | Март 2022г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не в полной мере созданы условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ и доступность здания ОУ и для маломобильных групп населения | 1.Обеспечить наличие в помещениях организации и на прилегающей к ней территории специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2.Назначить ответственного (издание приказа) за осуществление сопровождения инвалидов в здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи. 3.Заключить договор с дефектологом по оказанию при необходимости содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика. | Январь-февраль 2022г. Январь-февраль 2022г. Январь-февраль 2022г. | Тлепшев С.М.,зам директора по АХЧ. Мамхегов М.Р., директор Тлепшев С.М., зам директора по АХЧ. | 1.Обеспечено наличие в помещениях организации и на прилегающей к ней территории специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2.Назначено ответственное лицо (издание приказа) за осуществление сопровождения инвалидов в здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи. 3.Заключен договор с дефектологом по оказанию при необходимости содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика. | Январь-февраль 2022г. Январь-февраль 2022г. Январь-февраль 2022г |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Недостаточное проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Обеспечивать 100% -участие в вебинарах -участие в круглых столах -участие в сетевых сообществах. 1.Проведение мероприятий по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в школе, на установление взаимоотношений педагогических работников с учащимися. 2.Проведение тестирования педагогов школы по выявлению признаков профессионального выгорания. 3.Проведение специализированных тренингов, семинаров для педагогов: -«Профессиональное «выгорание» педагога: причины, коррекция и профилактика» | 2022г. 2022г Январь-февраль 2022г. Февраль 2022г. | Березгова Г.Х., зам. директора по УВР; Мальбахова И.Х., зам. директора по ВР; Мальбахова И.Х., зам. директора по ВР Мальбахова И.Х., зам. директора по ВР Далова З.А., педагог-психолог Далова З.А., педагог-психолог | Обеспечивается 100% -участие в вебинарах -участие в круглых столах -участие в сетевых сообществах. 1.Проводятся мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в школе, на установление взаимоотношений педагогических работников с учащимися. 2.Проводятся тестирования педагогов школы по выявлению признаков профессионального выгорания. 3.Проведен специализированный тренинг и семинары для педагогов: -«Профессиональное «выгорание» педагога: причины, коррекция и профилактика» | январь – апрель 2022г. январь- апрель 2022г. Февраль 2022г. Февраль 2022г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Не достижение критерия «Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Не достаточная комфортность предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг | Назначить ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации. Провести мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг Обеспечить на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. Обеспечить на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, а именно: раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве Проведение родительского всеобуча, родительских собраний. Непрерывно повышение уровня предоставления образовательных услуг путем повышения качества образовательной деятельности, улучшения материально-технической базы, кадрового обеспечения. | Январь 2022г. Февраль-март 2022г. Февраль 2022г. 1квартал 2022 г. 1 раз в квартал 2022г. | Мамхегов М.Р., директор Березгова Г.Х., зам. директора по УВР; Шуков Д.В., ответственный за сайт школы. Березгова Г.Х., зам. директора по УВР; Шуков Д.В., ответственный за сайт школы. Мальбахова И.Х., зам. директора по ВР; Мамхегов М.Р., директор | Назначено ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в МКОУ СОШ №11г.Баксана Провести мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг Обеспечено на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. Обеспечено на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, а именно: раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве Проведен родительский всеобуч и родительские собрания. Ведется непрерывная работа по повышению уровня предоставления образовательных услуг путем повышения качества образовательной деятельности, улучшения материально-технической базы, кадрового обеспечения. | Январь 2022г. Февраль-март 2022г. Февраль 2022г. 1квартал 2022 г. 1 раз в квартал 2022г. |

Директор					 М.Р.Мамхегов