Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки

качества условий оказания услуг учреждениями образования в 2021 году

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11 г.Баксан» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Недостаточность информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении ОУ и на официальном сайте. | Назначить ответственного за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (приказ по ОУ) | Февраль 2022г. | Мамхегов М.Р., директор | Назначен | 01.02.2022 |
|  | Провести мониторинг сайта школы. По итогам представить информацию директору школы. | Февраль 2022г. | Березгова Г.Х., зам. директора по УВР Шуков Д.В., ответственный за сайт школы. | Проведено | февраль 2022 октябрь 2022 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Несоответствие условий оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг, отвечающих потребностям получателей | Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность). -Включить в план ремонтных работ на период 2022г. интерьерное оформление коридоров, рекреаций; -создать комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью для обучающихся и граждан, обратившихся за получением информации; -оформить тематические выставки, стенды для размещения поздравлений, приветствий, обращений к обучающимся, родителям и т.д. | Июнь-июль 2022 г. Июль-август 2022г Апрель 2022г. Март 2022г. | Мамхегов М.Р., директор Березгова Г.Х., зам. директора по УВР Мамхегов М.Р., директор Тлепшев С.М.,зам директора по АХЧ. Березгова Г.Х., зам. директора по УВР | Улучшено Выполнено Содано оформлено | июль 2022 август 2022 апрель 2022 март 2022 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не в полной мере созданы условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ и доступность здания ОУ и для маломобильных групп населения | Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, по актуализированной редакции СНиП 35-01-2001. 1.Обеспечить наличие в помещениях организации и на прилегающей к ней территории специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 2.Назначить ответственного (издание приказа) за осуществление сопровождения инвалидов в здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи. 3.Заключить договор с дефектологом по оказанию при необходимости содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика. 4. Установить поручни на лестничных пролетах | 2 квартал Январь-февраль 2022г. Январь-февраль 2022г. Июль 2022г. | Мамхегов М.Р., директор Тлепшев С.М.,зам директора по АХЧ. Мамхегов М.Р., директор Мамхегов М.Р., директор Тлепшев С.М.,зам директора по АХЧ. | Обеспечено Назначен Заключен Установлены | 2 квартал Февраль 2022 февраль 2022 сентябрь 2022 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Недостаточное проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. | Обеспечивать 100% - прохождение курсов повышения квалификации работниками ОУ -участие в вебинарах -участие в круглых столах -участие в сетевых сообществах. 1.Проведение мероприятий по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в школе, на установление взаимоотношений педагогических работников с учащимися. 2.Проведение тестирования педагогов школы по выявлению признаков профессионального выгорания. 3.Проведение специализированных тренингов, семинаров для педагогов: -«Профессиональное «выгорание» педагога: причины, коррекция и профилактика» -«Хобби как фактор личностного роста педагога» -«Релаксационные техники как способ достижения душевного равновесия» | 2022г. 2022г Январь-февраль 2022г. Февраль 2022г. Апрель 2022г. Сентябрь 2022г. | Березгова Г.Х., зам. директора по УВР; Мальбахова И.Х., зам. директора по ВР; Мальбахова И.Х., зам. директора по ВР Мальбахова И.Х., зам. директора по ВР Далова З.А., педагог-психолог Далова З.А., педагог-психолог Далова З.А., педагог-психолог | Обеспечивается Проводится Проведено Проведены | сентябрь 2022 2022 февраль 2022 февраль 2022 апрель, сентябрь 2022 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Не достижение критерия «Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Не достаточная комфортность предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг | Назначить ответственное лицо за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации. Провести мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг Обеспечить на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование Обеспечить на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, а именно: раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве Проведение родительского всеобуча, родительских собраний. Непрерывно повышение уровня предоставления образовательных услуг путем повышения качества образовательной деятельности, улучшения материально-технической базы, кадрового обеспечения. | Январь 2022г. Февраль-март 2022г. Февраль 2022г. 1квартал 2022 г. 1 раз в квартал 2022г. 2022г. | Мамхегов М.Р., директор Березгова Г.Х., зам. директора по УВР; Шуков Д.В., ответственный за сайт школы. Березгова Г.Х., зам. директора по УВР; Шуков Д.В., ответственный за сайт школы. Мальбахова И.Х., зам. директора по ВР; Мамхегов М.Р., директор | Назначен Проведен Обеспечено Проведено Обеспечивается | январь 2022 март 2022 1 квартал 2022 1 квартал 2022 1 квартал 2022 |

Директор	М.Р.Мамхегов