ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

проведения независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг.

| Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №11 г.Баксан» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствие условий оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг, отвечающих потребностям получателей | Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность). -Включить в план ремонтных работ на период 2022г. интерьерное оформление коридоров, рекреаций; -создать комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью для обучающихся и граждан, обратившихся за получением информации; -оформить тематические выставки, стенды для размещения поздравлений, приветствий, обращений к обучающимся, родителям и т.д. | Июнь-июль 2022 г. Июль-август 2022г . Август 2022г. | Мамхегов М.Р., директор Мамхегов М.Р., директор Тлепшев С.М.,зам директора по АХЧ. Березгова Г.Х., зам. директора по УВР | Улучшено Выполнено Создано Оформлено |  | Июль 2022 Август2022 Август 2022 Август 2022 |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Не в полной мере созданы условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ и доступность здания ОУ и для маломобильных групп населения | Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, по актуализированной редакции СНиП 35-01-2001. - Обеспечит наличие в помещениях организации и на прилегающей территории специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. - Заключить договор с дефектологом по оказанию при необходимости содействия предоставления инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика. - Установить поручни на лестничных пролетах. | август 2022 август 2022 Июль 2022г. | Мамхегов М.Р., директор Мамхегов М.Р., директор Тлепшев С.М.,зам директора по АХЧ. | Обеспечено Заключено В процессе установки |  |  | Август 2022 Август 2022 Октябрь2022 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточное проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. | Обеспечивать 100% - прохождение курсов повышения квалификации работниками ОУ -участие в вебинарах -участие в круглых столах -участие в сетевых сообществах. -«Релаксационные техники как способ достижения душевного равновесия» | 2022г. Сентябрь 2022г. | Березгова Г.Х., зам. директора по УВР; Мальбахова И.Х., зам. директора по ВР; | Обеспечивается Проведено |  | 2022 Сентябрь 2022 |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Не достижение критерия «Удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности организаций» Не достаточная комфортность предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг | Непрерывно повышение уровня предоставления образовательных услуг путем повышения качества образовательной деятельности, улучшения материально-технической базы, кадрового обеспечения. | 2022г. | Мамхегов М.Р., директор | Выполняется |  | 2022г. |  |

Директор	М.Р.Мамхегов